# Приложение 1

Дорожная карта

внедрения программы наставничества МКОУ «Скороднянская средняя общеобразовательная школа»

| № | Наименование этапа | Длительность этапа | Содержание деятельности | Документы/ диагностические материалы |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Подготовка условий для запуска программы наставничества | Август 2023 | - Информирование педагогического сообщества о внедрении программы наставничества - Информирование родительского сообщества о планируемой реализации программы наставничества - Встреча с обучающимися образовательной организации с информированием о реализуемой программе наставничества - Проведение анкетирования среди обучающихся, педагогов, желающих принять участие в программе наставничества. Сбор согласий на сбор и обработку персональных данных. - Сбор дополнительной информации о запросах, наставляемых(обучающиеся/педагоги) от третьих лиц: классный руководитель, психолог, заместители директора по УВР, родители. - Анализ полученных от наставляемых и третьих лиц данных. Формирование базы наставляемых - Выбор форм наставничества, реализуемых в рамках текущей программы наставничества - Оценка участников-наставляемых по заданным параметрам, необходимым для будущего сравнения и мониторинга влияния программ на всех участников. | - Локальные акты - Анкеты - Материалы для мониторинга |
| 2 | Формирование базы наставляемых | Август 2023 | - Проведение анкетирования среди наставляемых, желающих принять участие в программе наставничества. - Анализ анкет - Выбор форм наставничества, реализуемых в рамках текущей программы наставничества - Формирование базы наставляемых | - Анкеты для наставляемых |
| 3 | Формирование базы наставников | Август 2023 | - Проведение анкетирования среди потенциальных наставников, желающих принять участие в программе наставничества - Анализ заполненных анкет потенциальных наставников - Сопоставление данных анкет наставников с анкетами наставляемых. - Формирование базы наставников | - Анкеты для наставников |
| 4 | Отбор и обучение наставников | Сентябрь 2023 | - Проведение собеседования с наставниками - Обучение наставников | - Кодекс наставника - Анкеты |
| 5 | Формирование наставнических пар/ групп | Сентябрь 2023 | - Организация групповой встречи наставников и наставляемых - Проведение анкетирования на предмет предпочитаемого наставника/наставляемого после завершения групповой встречи - Анализ анкет групповой встречи и соединение наставников и наставляемых в пары - Информирование участников о сложившихся парах/группах. - Закрепление пар/групп приказом директора школы. | - Приказ директора школы |
| 6 | Организация хода наставнической программы | Сентябрь 2023- май 2024 | - Проведение первой, организационной, встречи наставника и наставляемого - Регулярные встречи наставника и наставляемого - Встречи с куратором программы - Сроки сбора обратной связи от участников программы наставничества - Анкетирование участников. - Проведение мониторинга личной удовлетворенности участием в программе наставничества | - Дневник наставника и наставляемого - Анкеты |
| 7 | Завершение программы наставничества | Июнь 2024 | - Проведение торжественного мероприятия для подведения итогов программы наставничества и награждения лучших наставников - Проведение мониторинга качества реализации программы наставничества - Аналитическая справка итогов и процессов совместной работы в рамках программы наставничества. - Публикация результатов программы наставничества, лучших наставников, на сайте школы. - Внесение данных об итогах реализации программы наставничества в базу наставников и базу наставляемых | - Публикации - Приказы о награждении - Аналитическая справка |